Администрация Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2022г. № 895

рп. Чамзинка

О внесении изменений в постановление

администрации Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия от 16.09.2019 г. № 692

«Об утверждении муниципальной программы

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

«Комплексное развитие сельских территорий»

 В целях приведения постановления в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 **1.** Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 16.09.2019 г. N 692 (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации Чамзинского муниципального района РМ от 16.04.2021г. №244, от 08.02.2022г. №95, от 24.08.2022г. №616), следующего содержания:

* 1. В Паспорте муниципальной программы:

 **1.1.1.**Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  |
| Участники Муниципальной программы | Управление промышленности, транспорта, строительства и архитектуры администрации района, управление сельского хозяйства администрации района, организационный отдел администрации района, администрации городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Подпрограммы Муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| Цели Муниципальной программы | Цель 1 – сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 27,2 процентов в 2025 г.;в 2017 году (базовый год) – 27,3 процентов; в 2020 году – 27,2 процентов;в 2021 году – 27,2 процентов;в 2022 году – 27,2 процентов;в 2023 году – 27,2 процентов;в 2024 году – 27,2 процентов;в 2025 году – 27,2 процентов.Цель 2 – достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 17 255, 8 рублей в 2025 г.; в 2019 году (базовый год) – 14 451,8 рублей; в 2020 году – 14 885, 3 рублей;в 2021 году – 15 331, 8 рублей;в 2022 году – 15 791, 7 рублей;в 2023 году – 16 265, 4 рублей;в 2024 году – 16 753, 3 рублей;в 2025 году – 17 255, 8 рублей.Цель 3 – повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50,8 процентов в 2025 г.;в 2019 году (базовый год) – 6,6 процентов; в 2020 году – 9,3 процентов;в 2021 году – 13,1 процентов;в 2022 году – 18,4 процентов;в 2023 году – 25,8 процента;в 2024 году – 36,2 процентов;в 2025 году – 50,8 процентов. |
| Задачи Муниципальной программы | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;- благоустройства сельских территорий; |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1 431,9кв. метров жилья;ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 522кв. метров жилья;предоставление 161жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;реализация 9 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству 2 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;ввод в действие 3,222 км. локальных водопроводов;ввод в эксплуатацию 23,37576 км. автомобильных дорог;реализация 14общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 1 января 2020 – 31 декабря 2025 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы  | общий объем финансирования Муниципальной программы составит:за счет всех источников финансирования – 3 469 291,1 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 172 915,3 тыс. рублей,2021 год – 121 172,5 тыс. рублей,2022 год – 293 895,8 тыс. рублей,2023 год – 320 935,4 тыс. рублей,2024 год – 1 741 086,5 тыс. рублей,2025 год – 819 285,6 тыс. рублей,в том числе:за счет средств федерального бюджета -465 658,5 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 148 070,5 тыс. рублей,2021 год – 66 043,7 тыс. рублей,2022 год – 233 544,3 тыс. рублей2023 год – 6 000,0 тыс. рублей;2024 год – 6 000,0 тыс. рублей,2025 год – 6 000,0 тыс. рублей,за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 2 929 853,8 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 21 127,4 тыс. рублей,2021 год – 50 763,0 тыс. рублей,2022 год – 41 938,0 тыс. рублей,2023 год – 301 194,1 тыс. рублей,2024 год – 1 713 706,6 тыс. рублей,2025 год – 801 124,7 тыс. рублей,за счет средств местного бюджета –38 429,6 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 841,2 тыс. рублей,2021 год – 123,1 тыс. рублей,2022 год – 455,2 тыс. рублей,2023 год – 7 530,8 тыс. рублей,2024 год – 19 348,6 тыс. рублей,2025 год – 10 130,6 тыс. рублей,внебюджетные источники –35 350,2 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 2 876,2 тыс. рублей,2021 год – 4 242,8 тыс. рублей,2022 год – 17 958,2 тыс. рублей,2023 год – 6 210,4 тыс. рублей,2024 год – 2 031,3 тыс. рублей,2025 год – 2 031,3 тыс. рублейв том числе:по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» составляет408 552,4 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 160 400,2 тыс. рублей,2021 год – 74 141,2 тыс. рублей,2022 год – 9 154,2 тыс. рублей,2023 год – 23 285,6 тыс. рублей, 2024 год – 68 285,6 тыс. рублей,2025 год – 73 285,6 тыс. рублей, в том числе:за счет средств федерального бюджета -235 114,2 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 148 070,5 тыс. рублей,2021 год – 66 043,7 тыс. рублей,2022 год – 3 000,0 тыс. рублей2023 год – 6 000,0 тыс. рублей,2024 год – 6 000,0 тыс. рублей,2025 год – 6 000,0 тыс. рублейза счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 155 197,5 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 10 465,5 тыс. рублей,2021 год – 7 184,7 тыс. рублей,2022 год – 4 246,2 тыс. рублей,2023 год – 13 083,7 тыс. рублей,2024 год – 57 633,7 тыс. рублей,2025 год – 62 583,7 тыс. рублей,за счет средств местного бюджета – 7 669,5 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 91,1 тыс. рублей,2021 год – 54,7 тыс. рублей,2022 год – 61,8 тыс. рублей,2023 год – 2 170,6 тыс. рублей,2024 год – 2 620,6 тыс. рублей,2025 год – 2 670,6 тыс. рублей,внебюджетные источники – 10 571,3 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 1 773,1 тыс. рублей,2021 год – 858,1 тыс. рублей,2022 год – 1846,2 тыс. рублей,2023 год – 2 031,3 тыс. рублей,2024 год – 2 031,3 тыс. рублей,2025 год – 2 031,3 тыс. рублей; по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» составляет 3 013 775,4 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 12 515,1 тыс. рублей,2021 год – 47 031,3 тыс. рублей,2022 год – 284 741,6 тыс. рублей,2023 год – 297 649,8 тыс. рублей,2024 год – 1 672 800,9 тыс. рублей,2025 год – 746 000,0 тыс. рублей, в том числе:за счет средств федерального бюджета -230 544,3 тыс. рублей, в том числе:2020 год – -2021 год – -2022 год – 230 544,3 тыс. рублей,2023 год – -2024 год – -2025 год – -за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 2 731 077,0 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 10 661,9 тыс. рублей,2021 год – 43 578,3 тыс. рублей,2022 год – 37 691,8 тыс. рублей,2023 год – 288 110,4 тыс. рублей,2024 год – 1 656 072,9 тыс. рублей,2025 год – 738 540,0 тыс. рублей,за счет средств местного бюджета – 30 760,1 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 750,1 тыс. рублей,2021 год – 68,4 тыс. рублей,2022 год – 393,4 тыс. рублей,2023 год – 5 360,2 тыс. рублей,2024 год – 16 728,0 тыс. рублей,2025 год – 7 460,0 тыс. рублей,внебюджетные источники – 21 394,2 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 1 103,1 тыс. рублей,2021 год – 3 384,7 тыс. рублей,2022 год – 16 112,0 тыс. рублей,2023 год – 4 179,1 тыс. рублей,2024 год – -2025 год – -Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | улучшение жилищных условий 178 сельских семей;создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 220 домов на сельских территориях;повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:газом –до 98,3 процентов;водой – с 75,7% (2018 г.) до 80 процентов;ввод в эксплуатацию 23,37576 км. автомобильных дорог;реализация 5 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий; повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:- 14 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; |

* 1. В муниципальной программе:

**1.2.1.** В главе 2 «Прогноз комплексного развития сельских территорий Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы и прогноз комплексного развития сельских территорий Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»абзац шесть изложить в новой редакции:

«В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:

построить 1 431,9 кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 11 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 6 семей, проживающих на сельских территориях;

обеспечить не менее 161 семьи доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадок под компактную жилищную застройку;

 ввести в действие 3,222 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 23,37576 км. автомобильных дорог;

 реализовать 14 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;»

#  1.2.2. Главу 6 «Основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Муниципальной программы» раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации Муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в 2020 – 2025 годах и предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

В рамках Муниципальной программы планируется:

 ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1 431,9кв. метров жилья;

 ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 522 кв. метров жилья;

 предоставление 161 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

реализация 9 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

ввести в действие 3,222 км локальных водопроводов;

 ввести в эксплуатацию 23,37576 км. автомобильных дорог;

реализовать 14 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.»

 **1.2.3.** Раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов Чамзинского муниципального района Республики Мордовия и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2020 – 2025 годах составляет за счет всех источников финансирования – 3 469 291,1 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета – 465 658,5 тыс. рублей;

 за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 2 929 853,8 тыс. рублей;

 за счет средств местного бюджета – 38 429,6 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 35 350,2 тыс. рублей,

в том числе:

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» - 408 552,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 235 114,2 тыс. рублей;

 за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 155 197,5 тыс. рублей;

 за счет средств местного бюджета – 7 669,5 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 10 571,3 тыс. рублей,

по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» - 3 013 775,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 230 544,3 тыс. рублей;

 за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 2 731 077,0 тыс. рублей;

 за счет средств местного бюджета – 30 760,1 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 21 394,2 тыс. рублей.

 Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов Чамзинского муниципального района, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Муниципальной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

 Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведены в приложении 5.».

* 1. В Приложении №1 к Муниципальной программе

**1.3.1.** Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  |
| Цели подпрограммы | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования |
| Задачи подпрограммы | реализация мероприятия по предоставлению социальных выплат на строительство или приобретение жилья, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях;реализация мероприятия по строительству или приобретению жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1 431,9кв. метров жилья;ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 522 кв. метров жилья;предоставление 161 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;реализация 9 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству 2 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 января 2020 – 31 декабря 2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы  | общий объем финансирования подпрограммы составит:408 55246 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 160 400,2 тыс. рублей,2021 год – 74 141,2 тыс. рублей,2022 год – 9 154,2 тыс. рублей,2023 год – 23 285,6 тыс. рублей, 2024 год - 68 285,6 тыс. рублей,2025 год – 73 285,6 тыс. рублей, в том числе:за счет средств федерального бюджета -235 114,2 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 148 070,5 тыс. рублей,2021 год – 66 043,7 тыс. рублей,2022 год – 3 000,0 тыс. рублей,2023 год – 6 000,0 тыс. рублей,2024 год – 6 000,0 тыс. рублей,2025 год – 6 000,0 тыс. рублей,за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 155 197,5 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 10 465,5 тыс. рублей,2021 год – 7 184,7 тыс. рублей,2022 год – 4 246,2 тыс. рублей,2023 год – 13 083,7 тыс. рублей,2024 год – 57 633,7 тыс. рублей,2025 год – 62 583,7 тыс. рублей,за счет средств местного бюджета – 7 669,5 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 91,1 тыс. рублей,2021 год – 54,7 тыс. рублей,2022 год – 61,8 тыс. рублей,2023 год – 2 170,6 тыс. рублей,2024 год – 2 620,6 тыс. рублей,2025 год – 2 670,6 тыс. рублей,внебюджетные источники – 10 571,3 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 1 773,1 тыс. рублей,2021 год – 858,1 тыс. рублей,2022 год – 1846,2 тыс. рублей,2023 год – 2 031,3 тыс. рублей,2024 год – 2 031,3 тыс. рублей,2025 год – 2 031,3 тыс. рублей; Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | улучшение жилищных условий 177 сельскихсемей;создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 220 домов на сельских территориях. |

**1.3.2.** В подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»:

**1.** В главе 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития» раздела 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации»абзац одиннадцать изложить в новой редакции:

 «Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

построить 1 431,9кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 11 семей, проживающих на сельских территориях;

построить или приобрести жилье по договорам найма для 6 семей, проживающих на сельских территориях;

обеспечить не менее 161 семьи доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадок под компактную жилищную застройку территорий.»

**2.** В главе 3 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации» раздела 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации»абзац семь изложить в новой редакции:

«В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

построить 1 431,9кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 11 семей, проживающих на сельских территориях;

построить или приобрести жилье по договорам найма для 6 семей, проживающих на сельских территориях;

обеспечить не менее 161 семьи доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадок под компактную жилищную застройку территорий.»

**3.** В главе 3 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации» раздела 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» подпункт 2 изложить в новой редакции:

 «2) строительство или приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения».

 **4.** В главе 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела 3 «Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020-2025 годах составит 408 552,4 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета -235 114,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Мордовия –155 197,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – **7**669,5 тыс. рублей и внебюджетных источников – 10 571,3 тыс. рублей»

 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9081125/entry/10005) 5 к Муниципальной программе.

 Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей.

 Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.»

**1.4.**В Приложении №2 к Муниципальной программе

**1.4.1.** В Паспорте подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»:

1. Позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | ввод в действие 3,222 км локальных водопроводов;ввод в эксплуатацию 23,37576 км. автомобильных дорог;реализация 14 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;реализация 5 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;  |

1. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы  | общий объем финансирования подпрограммы составит:3 013 775,4 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 12 515,1 тыс. рублей,2021 год – 47 031,3 тыс. рублей,2022 год – 284 741,6 тыс. рублей,2023 год – 297 649,8 тыс. рублей,2024 год – 1 672 800,9 тыс. рублей;2025 год – 746 000,0 тыс. рублей, в том числе:за счет средств федерального бюджета -230 544,3 тыс. рублей, в том числе:2020 год – -2021 год – -2022 год – 230 544,3 тыс. рублей,2023 год – -2024 год – -2025 год – -за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 2 731 077,0 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 10 661,9 тыс. рублей,2021 год – 43 578,3 тыс. рублей,2022 год – 37 691,8 тыс. рублей,2023 год – 288 110,4 тыс. рублей,2024 год –1 656 072,9 тыс. рублей,2025 год – 738 540,0 тыс. рублей,за счет средств местного бюджета – 30 760,1 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 750,1 тыс. рублей,2021 год – 68,4 тыс. рублей,2022 год – 393,4 тыс. рублей,2023 год – 5 360,2 тыс. рублей,2024 год – 16 728,0 тыс. рублей,2025 год – 7 460,0 тыс. рублей,внебюджетные источники – 21 394,2 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 1 103,1 тыс. рублей,2021 год – 3 384,7 тыс. рублей,2022 год – 16 112,0 тыс. рублей,2023 год – 4 179,1 тыс. рублей,2024 год – -2025 год – -Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |

1. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:водой – с 75,7% (2018 г.) до 80 процентов;повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:ввод в эксплуатацию 23,37576 км. автомобильных дорог;- 14 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; |

**1.4.2.** В подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»:

**1.** В главе 3 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации» раздела 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации»абзац пять изложить в следующей редакции:

«В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

ввести в действие 3,222 км. локальных водопроводов;

 ввести в эксплуатацию 23,37576 км**.** автомобильных дорог;

 реализовать 14 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;»

**2.** Главу 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела 3 «Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

 Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2025 годах составит 3 013 775,4 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 230 544,3 тыс. рублей, республиканского бюджета – 2 731 077,0 тыс. рублей, местного бюджета – 30 760,1 тыс. рублей и внебюджетных источников – 21 394,2 тыс. рублей.

 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9081125/entry/10005) 5 к Муниципальной программе.

 Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.»

**1.5.** Приложение №3 к программе «Сведения о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы «Комплексноеразвитие сельскихтерриторий» изложить в новой редакции – прилагается.

**1.6.** Приложение №4 к программе «Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Чамзинского муниципального района «Комплексноеразвитие сельскихтерриторий» изложить в новой редакции – прилагается.

**1.7.** Приложение №5 к программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию целей Муниципальной программы «Комплексноеразвитие сельскихтерриторий» изложить в новой редакции – прилагается.

  **1.8.**Приложение №4 к программе «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки» - прилагается.

**2.** Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского

муниципального района Р.А. Батеряков

Приложение 6
к Муниципальной программе Чамзинского муниципального района Республики Мордовия
"Комплексное развитие сельских территорий"

Перечень
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки

 по состоянию на 21. 11.2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Мощность, км | Сроки строительства | Место нахождения (адрес) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №2 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 0,32321 | 2022 | С. Большое Маресево  |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №3 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 1,846 | 2022 | С. Большое Маресево  |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №4 в с. Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 1,0295 | 2022 | С. Большое Маресево |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке откорма в с.Базым Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 0,343 | 2022 | С. Базым |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке откорма в с. Сабур-Мачкасы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 0,38375 | 2022 | Рп. Чамзинка |
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке родительского стада №1 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 1,179 | 2022 | С. Большое Маресево | 2022 | С. Большое Маресево  |
| 7. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке ремонтного молодняка №2 в с.Маколово в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 0,121 | 2022 | С. Маколово  |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке откорма №1 в с.Наченалы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 0,455 | 2022 | С. Наченалы |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к цеху по производству кормов животного происхождения в р.п.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 0,498 | 2022 | Рп. Чамзинка |
| 10. | Строительство автомобильной дороги Подъезд к животноводческому комплексу АО "Птицефабрика "Чамзинская" Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 2,1303 | 2021 | Рп. Чамзинка |
| 11 | Строительство подъезда к зерносушильному и сортировальному комплексу, зерноскладам и складу ГСМ в с.Медаево | 0,700 | 2022 | С.Медаево |
| 12 | Строительство автомобильной дороги в с. Отрадное Чамзинского муниципального района Республики Мордовия с обеспечением подъезда до семенного склада | 1,557 | 2022 | С. Отрадное |
| 13 | Строительство автомобильной дороги от ул. Республиканская, обеспечивающей подъезд до овощесклада, в п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  | 0,211 | 2022 | Рп. Чамзинка |
| 14 | Строительство автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд до зерносклада, в с. Апраксино Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 0,290 | 2022 | С.Апраксино |
| 15 | Строительство автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд до зерноскладов, в с. Кочкуши Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  | 0,309 | 2022 | С. Кочкуши |
| 16 | Строительство подъезда к складам хранения объемистых кормов для сельскохозяйственных животных с. Медаево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 2,36 | 2023 | С. Медаево |
| 17 | Реконструкция подъезда к родильному отделению животноводческого комплекса в с. Медаево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 2,08 | 2023 | С. Медаево |
| 18 | Реконструкция подъезда к складскому комплексу для хранения семян в с. Мачказёрово (ООО «Калиновское) | 4,78 | 2024 | С. Мачказёрово |
| 19 | Реконструкция автодороги по ул. Новая в р.п. Чамзинка до молочно-товарной фермы АО «Птицефабрика «Чамзинская» | 1,96 | 2023 | Р.п. Чамзинка |
| 20 | Реконструкция автодороги «Подъезд к р.п. Чамзинка» (Репьевский спуск – нижняя часть) | 0,82 | 2023 | Р.п. Чамзинка |
|  | **ИТОГО** | **23,37576** |  |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

# Сведенияо показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

 по состоянию на 21. 11.2022 г.

|  | Показатель (индикатор) Государственной программы | Единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год(2018 год) | текущий год(2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** |
| 1. | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров общей площади | 892,2 | 1 907,0 | 393,9 | 154,9 | 283,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2. | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. метров общей площади | - | - | - | - |  | 162,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | единиц | - | - | 109 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 |
| **Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** |
| 5. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | - | - | 7 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| 6. | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | - | 3,222 | х | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 7 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | километров | - | - | х | 2,1303 | 9,24546 | 7,22 | 4,78 | **х** |
| 8 | Реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |

Приложение 4

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

# Переченьосновных мероприятий Муниципальной программы Чамзинского муниципального района

# «Комплексное развитие сельских территорий»

 по состоянию на 21.11.2022г.

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2025 год | улучшение жилищных условий 11 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.2. | Строительство или приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  Администрация Чамзинского муниципального района | 2023 год | 2025 год | улучшение жилищных условий 6 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.3. | Льготная сельская ипотека |  Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2025 год | улучшение жилищных условий 161 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.4. | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2025 год | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 220 домов на сельских территориях | снижение доступности земельных участков под строительство, оборудованных инженерной инфраструктурой | выполнение индикаторов подпрограммы |
| **2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий |  Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2023 год | реализация 14 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях |  Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2020 год | ввод в действие незавершенных строительством 3,222 км локальных водопроводов в сельской местности | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в сельской местности | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Минстрой Республики Мордовия, администрация Чамзинского муниципального района  | 2021 | 2024 | ввод в эксплуатацию 23,37576 км. автомобильных дорог | не введенные в эксплуатацию построенные автомобильные дороги в сельской местности | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.4. | Современный облик сельских территорий |  Администрация Чамзинского муниципального района | 2023 год | 2025 год | реализация 5 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | выполнение индикаторов подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |
|  |  |  |  |  |  к муниципальной программе Чамзинского |
|  |  |  |  |  |  муниципального района Республики Мордовия |  |
|  |  |  |  |  |  «Комплексное развитие сельских территорий» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ресурсное обеспечение** |  |
| и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию целей Муниципальной программы Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» |  |
|  |  | по состоянию на \_\_\_\_\_11.2022г. |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, подпрограммы муниципальной программы (в том числе основного мероприятия, проекта) | Источник финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |   |
| 2020 год - очередной | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2020-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |
| Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Комплексное развитие сельских территорий | всего |  **172 915,3**  |  **121 172,5**  |  **293 895,8**  |  **320 935,4**  |  **1 741 086,5**  |  **819 285,6**  |  **3 469 291,1**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  **148 070,5**  |  **66 043,7**  |  **233 544,3**  |  **6 000,0**  |  **6 000,0**  |  **6 000,0**  |  **465 658,5**  |
| республиканский бюджет |  **21 127,4**  |  **50 763,0**  |  **41 938,0**  |  **301 194,1**  |  **1 713 706,6**  |  **801 124,7**  |  **2 929 853,8**  |
| местный бюджет |  **841,2**  |  **123,1**  |  **455,2**  |  **7 530,8**  |  **19 348,6**  |  **10 130,6**  |  **38 429,6**  |
| внебюджетные источники |  **2 876,2**  |  **4 242,8**  |  **17 958,2**  |  **6 210,4**  |  **2 031,3**  |  **2 031,3**  |  **35 350,2**  |
| **Подпрограмма 1** | **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения** | **всего** |  **160 400,2**  |  **74 141,2**  |  **9 154,2**  |  **23 285,6**  |  **68 285,6**  |  **73 285,6**  |  **408 552,4**  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  **148 070,5**  |  **66 043,7**  |  **3 000,0**  |  **6 000,0**  |  **6 000,0**  |  **6 000,0**  |  **235 114,2**  |
| **республиканский бюджет** |  **10 465,5**  |  **7 184,7**  |  **4 246,2**  |  **13 083,7**  |  **57 633,7**  |  **62 583,7**  |  **155 197,5**  |
| **местный бюджет** |  **91,1**  |  **54,7**  |  **61,8**  |  **2 170,6**  |  **2 620,6**  |  **2 670,6**  |  **7 669,5**  |
| **внебюджетные источники** |  **1 773,1**  |  **858,1**  |  **1 846,2**  |  **2 031,3**  |  **2 031,3**  |  **2 031,3**  |  **10 571,3**  |
| Основное мероприятие 1.1 | в том числе: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | всего |  5 910,3  |  2 860,4  |  6 154,2  |  6 771,0  |  6 771,0  |  6 771,0  |  35 237,9  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |  4 078,1  |  1 973,7  |  4 246,2  |  4 672,0  |  4 672,0  |  4 672,0  |  24 314,0  |
| местный бюджет |  59,1  |  28,6  |  61,8  |  67,7  |  67,7  |  67,7  |  352,6  |
| внебюджетные источники |  1 773,1  |  858,1  |  1 846,2  |  2 031,3  |  2 031,3  |  2 031,3  |  10 571,3  |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство или приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | всего |   |   |   |  10 514,6  |  10 514,6  |  10 514,6  |  31 543,8  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |   |   |   |  8 411,7  |  8 411,7  |  8 411,7  |  25 235,1  |
| местный бюджет |   |   |   |  2 102,9  |  2 102,9  |  2 102,9  |  6 308,7  |
| внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.3 | Льготная сельская ипотека | всего |  122 520,8  |  45 200,0  |  3 000,0  |  6 000,0  |  6 000,0  |  6 000,0  |  188 720,8  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |  122 520,8  |  45 200, 0  |  3 000,0  |  6 000,0  |  6 000,0  |  6 000,0  |  188 720,8  |
| республиканский бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.4 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | всего |  31 969,1  |  26 080,8  |   |   |  45 000,0  |  50 000,0  |  153 049,9  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |  25 549,7  |  20 843,7  |   |   |   |   |  46 393,4  |
| республиканский бюджет |  6 387,4  |  5 211,0  |   |   |  44 550,0  |  49 500,0  |  105 648,4  |
| местный бюджет |  32,0  |  26,1  |   |   |  450,0  |  500,0  |  1 008,1  |
| внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе | Обустройство индивидуальной жилой застройки по ул. Полковская, ул. Центральная, ул. Сайгушская, ул. О.Храмова в р.п.Чамзинка | всего |  31 969,1  |  26 080,8  |   |   |   |   |  58 049,9  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |  25 549,7  |  20 843,7  |   |   |   |   |  46 393,4  |
| республиканский бюджет |  6 387,4  |  5 211,0  |   |   |   |   |  11 598,4  |
| местный бюджет |  32,0  |  26,1  |   |   |   |   |  58,1  |
|   | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки (сети водоснабжения) | всего |  |  7 894,8  |   |   |   |   |  7 894,8  |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |  |  6 309,5  |   |   |   |   |  6 309,5  |
| республиканский бюджет |  |  1 577,4  |   |   |   |   |  1 577,4  |
| местный бюджет |  |  7,9  |   |   |   |   |  7,9  |
|   | Строительство автомобильных дорог индивидуальной жилой застройки | всего |  31 969,1  |  18 186,0  |   |   |   |   |  50 155,1  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |  25 549,7  |  14 534,2  |   |   |   |   |  40 083,9  |
| республиканский бюджет |  6 387,4  |  3 633,6  |   |   |   |   |  10 021,0  |
| местный бюджет |  32,0  |  18,2  |   |   |   |   |  50,2  |
|   | Обустройство индивидуальной жилой застройки по ул. Степана Эрьзи в р.п.Комсомольский | всего |   |   |   |   |  20 000,0  |  15 000,0  |  35 000,0  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |   |   |   |   |  19 800,0  |  14 850,0  |  34 650,0  |
| местный бюджет |   |   |   |   |  200,0  |  150,0  |  350,0  |
|   | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки (сети водоснабжения) | всего |  |  |  |   |   |  15 000,0  |  15 000,0  |
| в том числе: |  |  |  |   |   |  |   |
| федеральный бюджет |  |  |  |   |   |  |   |
| республиканский бюджет |  |  |  |   |   |  14 850,0  |  14 850,0  |
| местный бюджет |  |  |  |   |  |  150,0  |  150,0  |
|   | Строительство автомобильной дороги индивидуальной жилой застройки | всего |  |  |  |   |  20 000,0  |   |  20 000,0  |
| в том числе: |  |  |  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |  |  |  |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |  |  |  |   |  19 800,0  |   |  19 800,0  |
| местный бюджет |  |  |  |   |  200,0  |   |  200,0  |
|   | Обустройство площадки под компактную жилищную застройку в рп. Чамзинка | всего |  |  |  |   |  25 000,0  |  35 000,0  |  60 000,0  |
| в том числе: |  |  |  |   |   |   |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |   |   |   |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |   |  24 750,0  |  34 650,0  |  59 400,0  |
| местный бюджет |  |  |  |   |  250,0  |  350,0  |  600,0  |
|   | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения (сети водоснабжения) | всего |  |  |  |   |   |  15 000,0  |  15 000,0  |
| в том числе: |  |  |  |   |   |   |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |   |   |   |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |   |   |  14 850,0  |  14 850,0  |
| местный бюджет |  |  |  |   |   |  150,0  |  150,0  |
|   | Строительство автомобильных дорог  | всего |  |  |  |   |   |  20 000,0  |  20 000,0  |
| в том числе: |  |  |  |   |   |   |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |   |   |   |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |   |   |  19 800,0  |  19 800,0  |
| местный бюджет |  |  |  |   |   |  200,0  |  200,0  |
|   | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения (сети газоснабжения) | всего |  |  |  |   |  7 000,0  |   |  7 000,0  |
| в том числе: |  |  |  |   |   |   |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |   |   |   |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |   |  6 930,0  |   |  6 930,0  |
| местный бюджет |  |  |  |   |  70,0  |   |  70,0  |
|   | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения (сети электроснабжения) | всего |  |  |  |   |  18 000,0  |   |  18 000,0  |
| в том числе: |  |  |  |   |   |   |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |   |   |   |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |   |  17 820,0  |   |  17 820,0  |
| местный бюджет |  |  |  |   |  180,0  |   |  180,0  |
| **Подпрограмма 2** | **Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях** | **всего** |  **12 515,1**  |  **47 031,3**  |  **284 741,6**  |  **297 649,8**  |  **1 672 800,9**  |  **746 000,0**  |  3 013 775,4  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  **230 544,3**  |  |  |  |  **230 544,3**  |
| **республиканский бюджет** |  **10 661,9**  |  **43 578, 3**  |  **37 691,8**  |  **288 110,4**  |  **1 656 072,9**  |  **738 540,0**  |  2 731 077,0  |
| **местный бюджет** |  **750,1**  |  **68, 4**  |  **393,4**  |  **5 360,2**  |  16 728,0  |  **7 460,0**  |  30 760,1  |
| **внебюджетные источники** |  **1 103,1**  |  **3 384, 7**  |  **16 112,0**  |  **4 179,1**  |   |  |  21 394,2  |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство сельских территорий | всего |  10 455,5  |  **2 371,3**  |  **1 146,3**  |  **13 913,7**  |   |   |  27 886,8  |
| в том числе: |   |  |  |  |   |   |   |
| республиканский бюджет |  8 622,9  |  **1 659,9**  |  **802,4**  |  **7 211,7**  |   |   |  18 296,9  |
| местный бюджет |  729,5  |  **23,7**  |  **11,5**  |  **2 522,9**  |   |   |  3 287,6  |
| внебюджетные источники |  **1 103,1**  |  **687,7**  |  **332,4**  |  **4 179,1**  |   |   |  6 302,3  |
|   | Создание детской игровой площадки в с. Отрадное | всего |  |   |   |  927,6  |  |  |  927,6  |
| в том числе: |  |   |   |   |  |  |   |
| республиканский бюджет |  |   |   |  649,3  |  |  |  649,3  |
| местный бюджет |  |   |   |  92,8  |  |  |  92,8  |
| внебюджетные источники |  |   |   |  185,5  |  |  |  185,5  |
|   | Создание физкультурно-оздоровительной площадки в с.Отрадное | всего |  |  |   |  1 484,8  |   |   |  1 484,8  |
| в том числе: |  |  |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |  |  |   |  1 039,4  |   |   |  1 039,4  |
| местный бюджет |  |  |   |  148,5  |   |   |  148,5  |
| внебюджетные источники |  |  |   |  296,9  |   |   |  296,9  |
|   | Создание площадки игровых видов спорта в с. Отрадное (хоккей) | всего |  1 781,0  |  |  |  |  |  |  1 781,0  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  1 414,8  |  |  |  |  |  |  1 414,8  |
| местный бюджет |  366,2  |  |  |  |  |  |  366,2  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Создание площадки игровых видов спорта в с. Отрадное  | всего |   |  |   |  2 175,8  |   |   |  2 175,8  |
| в том числе: |  |  |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |   |  |   |  1 523,0  |   |   |  1 523,0  |
| местный бюджет |   |  |   |  217,6  |   |   |  217,6  |
| внебюджетные источники |  |  |   |  435,2  |   |   |  435,2  |
|   | Создание детской игровой площадки в с. Медаево | всего |  1 022,6  |  |  |  |  |  |  1 022,6  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  1 008,2  |  |  |  |  |  |  1 008,2  |
| местный бюджет |  14,4  |  |  |  |  |  |  14,4  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Создание физкультурно-оздоровительной площадки в с.Медаево | всего |  |   |  1 146,3  |  |  |  |  1 146,3  |
| в том числе: |  |   |   |  |  |  |   |
| республиканский бюджет |  |   |  802,4  |  |  |  |  802,4  |
| местный бюджет |  |   |  11,5  |  |  |  |  11,5  |
| внебюджетные источники |  |   |  332,4  |  |  |  |  332,5  |
|   | Создание площадки игровых видов спорта в с. Медаево | всего |  |  2 371,3  |   |   |   |   |  2 371,3  |
| в том числе: |  |   |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |  |  1 659,9  |   |   |   |   |  1 659,9  |
| местный бюджет |  |  23,7  |   |   |   |   |  23,7  |
| внебюджетные источники |  |  687,7  |   |   |   |   |  687,7  |
|   | Создание зоны отдыха в с. Медаево | всего |  1 774,7  |  |  |  |  |  |  1 774,7  |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |   |
| республиканский бюджет |  1 749,7  |  |  |  |  |  |  1 749,7  |
| местный бюджет |  25,0  |  |  |  |  |  |  25,0  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Обустройство аллеи в с. Медаево | всего |  1 752,2  |  |  |  |  |  |  1 752,2  |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |   |
| республиканский бюджет |  1 727,5  |  |  |  |  |  |  1 727,5  |
| местный бюджет |  24,7  |  |  |  |  |  |  24,7  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Создание детской игровой площадки в с. Мачказерово | всего |  486,9  |  |  |  |  |  |  486,9  |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |   |
| республиканский бюджет |  480,0  |  |  |  |  |  |  480,0  |
| местный бюджет |  6,9  |  |  |  |  |  |  6,9  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Восстановление памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в с. Большие Ремезенки | всего |  1 821,9  |  |  |  |  |  |  1 821,9  |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |   |
| республиканский бюджет |  993,7  |  |  |  |  |  |  993,7  |
| местный бюджет |  14,2  |  |  |  |  |  |  14,2  |
| внебюджетные источники |  814,0  |  |  |  |  |  |  814,0  |
|   | Создание детской игровой площадки в с. Киржеманы | всего |  1 816,2  |  |  |  |  |  |  1 816,2  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  1 249,0  |  |  |  |  |  |  1 249,0  |
| местный бюджет |  278,1  |  |  |  |  |  |  278,1  |
| внебюджетные источники |  289,1  |  |  |  |  |  |  289,1  |
|   | Создание детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23 | всего |   |  |  |  **5 656,8**  |  |  |  **5 656,8**  |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |   |  |  |  **2 000,0**  |  |  |  **2 000,0**  |
| местный бюджет |   |  |  |  **1 697,1**  |  |  |  **1 697,1**  |
| внебюджетные источники |   |  |  |  **1 959,7**  |  |  |  **1 959,7**  |
|   | Ремонт проезда к улице Республиканская" в рп. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |   |  |  |  **3 668,7**  |  |  |  **3 668,7**  |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |   |  |  |  **2 000,0**  |  |  |  **2 000,0**  |
| местный бюджет |   |  |  |  **366,9**  |  |  |  **366,9**  |
| внебюджетные источники |   |  |  |  **1 301,8**  |  |  |  **1 301,8**  |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | всего |  **2 059,6**  |  |  |  |  |  |  **2 059,6**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  **1 631,2**  |  |  |  |  |  |  **1 631,2**  |
| республиканский бюджет |  **407,8**  |  |  |  |  |  |  **407,8**  |
| местный бюджет |  **20,6**  |  |  |  |  |  |  **20,6**  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  развитие водоснабжения на сельских территориях | всего |  2 059,6  |  |  |   |  |  |  2 059,6  |
| в том числе: |   |  |  |   |  |  |   |
| федеральный бюджет |  1 631,2  |  |  |   |  |  |  1 631,2  |
| республиканский бюджет |  407,8  |  |  |   |  |  |  407,8  |
| местный бюджет |  20,6  |  |  |   |  |  |  20,6  |
| внебюджетные источники |   |  |  |  |  |  |   |
|   | Строительство водопровода в п. Алексеевка | всего |  2 059,6  |  |  |  |  |  |  2 059,6  |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет |  1 631,2  |  |  |  |  |  |  1 631,2  |
| республиканский бюджет |  407,8  |  |  |  |  |  |  407,8  |
| местный бюджет |  20,6  |  |  |  |  |  |  20,6  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | всего |  |  **44 660,0**  |  **280 482,8**  |  **283 625,9**  |  **84 653,0**  |  |  **693 421,7**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **230 544,3**  |  |  |  |  **230 544,3**  |
| республиканский бюджет |  |  **41 918,4**  |  **36 889,4**  |  **280 789,6**  |  **83 806,5**  |  |  **443 403,9**  |
| местный бюджет |  |  **44,7**  |  **269,4**  |  **2 836,2**  |  **846,5**  |  |  **3 996,8**  |
| внебюджетные источники |  |  **2 697,0**  |  **12 779,6**  |  |  |  |  **15 476,5**  |
|   | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №2 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  **7 245,7**  |  |  |  |  **7 245,7**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **6 841,8**  |  |  |  |  **6 841,8**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **139,6**  |  |  |  |  **139,6**  |
| местный бюджет |  |  |  **7,0**  |  |  |  |  **7,0**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **257, 2**  |  |  |  |  **257, 2**  |
|   | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №3 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  **43 559,8**  |  |  |  |  **43 559,8**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **40 709,4**  |  |  |  |  **40 709,4**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **830,8**  |  |  |  |  **830,8**  |
| местный бюджет |  |  |  **41,6**  |  |  |  |  **41,6**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **1 978,0**  |  |  |  |  **1 978,0**  |
|   | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №4 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  **23 540.7**  |  |  |  |  **23 540.7**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **22 070,7**  |  |  |  |  **22 070,7**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **450,4**  |  |  |  |  **450,4**  |
| местный бюджет |  |  |  **22,5**  |  |  |  |  **22,5**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **997,0**  |  |  |  |  **997,0**  |
|   | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке откорма в с.Базым Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  **9 313,0**  |  |  |  |  **9 313,0**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **8 798,8**  |  |  |  |  **8 798,8**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **179,6**  |  |  |  |  **179,6**  |
| местный бюджет |  |  |  **9,0**  |  |  |  |  **9,0**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **325,7**  |  |  |  |  **325,7**  |
|   | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке откорма в с.Сабур-Мачкасы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  **7 403,8**  |  |  |  |  **7 403,8**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  **7 026,2**  |  |  |  |  **7 026,2**  |
| местный бюджет |  |  |  **7,4**  |  |  |  |  **7,4**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **370,2**  |  |  |  |  **370,2**  |
|   | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке родительского стада №1 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  **47 798,9**  |  |  |  |  **47 798,9**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **44 456,2**  |  |  |  |  **44 456,2**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **907,3**  |  |  |  |  **907,3**  |
| местный бюджет |  |  |  **45,4**  |  |  |  |  **45,4**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **2 390,0**  |  |  |  |  **2 390,0**  |
|   | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке ремонтного молодняка №2 в с.Маколово в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | всего |  |  |  **11 939,1**  |  |  |  |  **11 939,1**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **11 104,2**  |  |  |  |  **11 104,2**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **226,6**  |  |  |  |  **226,6**  |
| местный бюджет |  |  |  **11,3**  |  |  |  |  **11,3**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **596,9**  |  |  |  |  **596,9**  |
|   | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке откорма №1 в с.Наченалы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | всего |  |  |  **16 923,0**  |  |  |  |  **16 923,0**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **15 739,6**  |  |  |  |  **15 739,6**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **321,2**  |  |  |  |  **321,2**  |
| местный бюджет |  |  |  **16,1**  |  |  |  |  **16,1**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **846,1**  |  |  |  |  **846,1**  |
|   | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к цеху по производству кормов животного происхождения в р.п.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | всего |  |  |  **21 544,4**  |  |  |  |  **21 544,4**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  **20 445,6**  |  |  |  |  **20 445,6**  |
| местный бюджет |  |  |  **21, 544**  |  |  |  |  **21, 544**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **1 077, 22**  |  |  |  |  **1 077, 22**  |
|   | Строительство подъезда к зерносушильному и сортировальному комплексу, зерноскладам и складу ГСМ в с.Медаево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  **22 500,0**  |  |  |  |  **22 500,0**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **21 190,3**  |  |  |  |  **21 190,3**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **432,5**  |  |  |  |  **432,5**  |
| местный бюджет |  |  |  **21,6**  |  |  |  |  **21,6**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **855,6**  |  |  |  |  **855,6**  |
|   | Строительство автомобильной дороги в с. Отрадное Чамзинского муниципального района Республики Мордовия с обеспечением подъезда до семенного склада | всего |  |  |  **43 837,9**  |  |  |  |  **43 837,9**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **40 894,7**  |  |  |  |  **40 894,7**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **834,6**  |  |  |  |  **834,6**  |
| местный бюджет |  |  |  **41,8**  |  |  |  |  **41,8**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **2 066,8**  |  |  |  |  **2 066,8**  |
|   | Строительство автомобильной дороги от ул.Республиканская, обеспечивающей подъезд до овощесклада, в п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  | всего |  |  |  **4 965, 88**  |  |  |  |  **4 965, 88**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  **4 712, 62**  |  |  |  |  **4 712, 62**  |
| местный бюджет |  |  |  **4, 966**  |  |  |  |  **4, 966**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **248, 294**  |  |  |  |  **248, 294**  |
|   | Строительство автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд до зерносклада, в с. Апраксино Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  **10 716,3**  |  |  |  |  **10 716,3**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **10 074,6**  |  |  |  |  **10 074,6**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **205,6**  |  |  |  |  **205,6**  |
| местный бюджет |  |  |  **10,3**  |  |  |  |  **10,3**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **425,8**  |  |  |  |  **425,8**  |
|   | Строительство автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд до зерноскладов, в с. Кочкуши Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  | всего |  |  |  **9 194,3**  |  |  |  |  **9 194,3**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  **8 664,0**  |  |  |  |  **8 664,0**  |
| республиканский бюджет |  |  |  **176,8**  |  |  |  |  **176,8**  |
| местный бюджет |  |  |  **8,9**  |  |  |  |  **8,9**  |
| внебюджетные источники |  |  |  **344,7**  |  |  |  |  **344,7**  |
|   | Строительство автомобильной дороги Подъезд к животноводческому комплексу АО "Птицефабрика "Чамзинская" Чамзинского мунципального района Республики Мордовия  | всего |  |  **44 660,0**  |  |  |  |  |  **44 660,0**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  **41 918,4**  |  |  |  |  |  **41 918,4**  |
| местный бюджет |  |  **44,7**  |  |  |  |  |  **44,7**  |
| внебюджетные источники |  |  **2 697,0**  |  |  |  |  |  **2 697,0**  |
|   | Строительство подъезда к складам хранения объемистых кормов для сельскохозяйственных животных с.Медаево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  |  **90 261,2**  |  |  |  **90 261,2**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  **89 358,6**  |  |  |  **89 358,6**  |
| местный бюджет |  |  |  |  **902,6**  |  |  |  **902,6**  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Реконнструкция подъезда к родильному отделению животноводческого комплекса в с. Медаево Чамзинского муниципального района республики Мордовия | всего |  |  |  |  **84 314,1**  |  |  |  **84 314,1**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  **83 470,9**  |  |  |  **83 470,9**  |
| местный бюджет |  |  |  |  **843,1**  |  |  |  **843,1**  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Реконструкция подъезда к складскому комплексу для хранения семян в с. Мачказерово (ООО "Калиновское") | всего |  |  |  |  |  **84 653,0**  |  |  **84 653,0**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  **83 806,5**  |  |  **83 806,5**  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  **846,5**  |  |  **846,5**  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Реконсструкция автодороги по ул. Новая в р.п. Чамзинка - молочно-товарной фермы АО "Птицефабрика "Чамзинская" | всего |  |  |  |  **58 800,0**  |  |  |  **58 800,0**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  **58 212,0**  |  |  |  **58 212,0**  |
| местный бюджет |  |  |  |  **588,0**  |  |  |  **588,0**  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Реконструкция автодороги "Подъезд к р.п. Чамзинка" (Репьевский спуск- нижняя чвсть) | всего |  |  |  |  **50 250,6**  |  |  |  **50 250,6**  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  **49 748,1**  |  |  |  **49 748,1**  |
| местный бюджет |  |  |  |  **502,5**  |  |  |  **502,5**  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Современный облик сельских территорий | всего |   |   |  3 112,5  |  **110,2**  |  1 588 147,9  |  **746 000,0**  |  **2 337 370,6**  |
| в том числе: |   |   |   |  |   |  |  |
| федеральный бюджет |   |   |   |  |   |  |  |
| республиканский бюджет |   |   |   |  **109,1**  |  1 572 266,4  |  **738 540,0**  |  **2 310 915,5**  |
| местный бюджет |   |   |  112,5  |  **1,1**  |  15 881,5  |  **7 460,0**  |  **23 455,1**  |
| внебюджетные источники |   |   |  3 000,0  |  |  |  |  **3 000,0**  |
|   | Строительство Дома культуры на 150 мест в с. Киржеманы Алексеевского сельского поселения | всего |  |  |  |   |   |  46 000,0  |  46 000,0  |
| в том числе: |  |  |  |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |  |   |  |   |   |  45 540,0  |  45 540,0  |
| местный бюджет |  |  |  |   |   |  460,0  |  460,0  |
|   | Реконструкция Дома культуры "Цементник" в рп. Комсомольский на 400 мест | всего |  |  |  1 500,0  |   |  300 000,0  |   |  301 500,0  |
| в том числе: |  |  |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |  |  |   |   |  297 000,0  |   |  297 000,0  |
| местный бюджет |  |  |   |   |  3 000,0  |   |  3 000,0  |
| внебюджетные источники |  |  |  1 500,0  |   |   |   |  1 500,0  |
|   | Строительство многофункционального социально-спортивного центра в рп. Комсомольтский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  1 608,2  |   |  288 147,9  |   |  289 756,1  |
| в том числе: |  |  |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |  |  |   |   |  285 266,4  |   |  285 266,4  |
| местный бюджет |  |  |  108,2  |   |  2 881,5  |   |  2 989,7  |
| внебюджетные источники |  |  |  1 500,0  |   |   |   |  1 500,0  |
|   | строительство канализационн | всего |  |  |  4,3  |   |  1 000 000,0  |  700 000,0  |  1 700 004,3  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ого коллектора с очистными сооружениями в рп. Комсомольтский Чамзинского муниципальноо района , мощностью 8000 куб./м в сутки | в том числе: |  |  |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |  |  |   |   |  990 000,0  |  693 000,0  |  1 683 000,0  |
| местный бюджет |  |  |  4,3  |   |  10 000,0  |  7 000,0  |  17 004,3  |
|   | Организация бесплатного доступа в сеть "Интернет" с использованием точек доступа, поделюченных по волоконно-оптическим линиям связи на территории детскойцц игровой площадки в с. Киржеманы Чамзинского муниципального района  | всего |  |  |   |  110,2  |   |   |  110,2  |
| в том числе: |  |  |   |   |   |   |   |
| республиканский бюджет |  |  |   |  109,1  |   |   |  109,1  |
| местный бюджет |  |  |   |  1,1  |   |   |  1,1  |