Администрация Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11.01.2021 г. № 2**

**р.п. Чамзинка**

О готовности сил и средств к пожароопасному сезону 2021 года в Чамзинском муниципальном районе.

 В целях оперативной разработки мер и проведению работ по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, обеспечения противопожарной безопасности лесов и прилегающих к ним населенных пунктов Чамзинского муниципального района РМ в 2021 году, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Чамзинского муниципального района

**постановляет**:

 1. Утвердить состав комиссии по тушению лесных пожаров на территории Чамзинского муниципального района (приложение №1).

 2. Утвердить «План мероприятий Чамзинского муниципального района по подготовке к пожароопасному периоду» (приложение №2).

 3. Утвердить «План взаимодействия сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров» (приложение №3).

 4. Утвердить «План привлечения к тушению лесных пожаров невоенизированных формирований и добровольных пожарных дружин, противопожарной техники и первичных средств пожаротушения» (приложение №4).

 5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, сельскохозяйственных производственных предприятий, главам поселений Чамзинского муниципального района выделить личный состав и технику для тушения лесных пожаров согласно прилагаемых расчетов по заявкам лесничеств с проведением инструктажа по технике тушения лесных пожаров и необходимым материальным обеспечением.

 6. Оплату работ по тушению лесных пожаров, выполненных работниками привлеченных организаций, производить по тарифным ставкам, применяемых в лесном хозяйстве.

 7. Рекомендовать противопожарной службе района через средства массовой информации информировать население о правилах поведения в лесных массивах в пожароопасный период.

 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя председателя КЧС и ОПБ Чамзинского муниципального района Тюрякина А.Ю.

 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского муниципального района В.Г.Цыбаков

 Приложение №1

к постановлению администрации Чамзинского муниципального района

от 11.01.2021 г. №2

**СОСТАВ КОМИССИИ**

 **ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ**

 **ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Состав комиссии | Должность | Фамилия, имя, отчество |
| Председатель | Глава Чамзинского муниципального района | Цыбаков В.Г. |
| Члены | Заместитель Главы Чамзинского муниципального района | Тюрякин А.Ю. |
|  | Начальник ПСЧ - 26 | Малышев И.В. (по согласованию) |
|  | Начальник ММО МВД России «Чамзинский» | Силантьев В.И. (по согласованию) |
|  | Лесничий Чамзинского участкового лесничества | Ларькин А.В. (по согласованию) |
|  | Начальник МКУ Чамзинского муниципального района «Единая дежурно-диспетчерская служба» | Ушанов В.М. |

Приложение №2

к постановлению администрации

 Чамзинского муниципального района

от 11.01.2021 г. №2

**ПЛАН**

**мероприятий Чамзинского муниципального района по подготовке к пожароопасному периоду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок | Исполнитель |
| 1 |  Проверить подготовку к пожарному сезону предприятий, организаций, учреждений, имеющих в своем ведении лесные массивы | Апрель2021 года | Чамзинское участковое лесничество, противопожарная служба (по согласованию) |
| 2 | Обеспечить противопожарную службу и КЧС и ОПБ района картой лесных массивов с обозначениями кварталов | Апрель2021 года | Чамзинское участковоелесничество, арендаторылесных участков (по согласованию)  |
| 3 | Осуществлять контроль за строительством и ремонтом лесных дорог противопожарного назначения, подъездов к водоемам, согласовать с противопожарной службой района и КЧС и ОПБ района | АпрельМай2021 года | Чамзинское участковое лесничество (по согласованию) |
| 4 | На пожароопасный период создать и подготовить мобильные отряды из невоенизированных формирований ТП РСЧС для ликвидации крупных лесныхпожаров в составе 3 пожарных машин и 2бульдозеров с трайлерами для их перевозки | Апрель-октябрь2021 года | КЧС и ОПБ района, арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 5 | Провести тактико-специальные учения с пожарными формированиями лесничества по взаимодействию с противопожарной службой района, привлекаемых для борьбы с лесными пожарами | Май2021 года | Чамзинское участковоелесничество,противопожарная службарайона, арендаторы лесных участков (по согласованию), КЧС и ОПБ района  |
| 6 | Вывесить запрещающие знаки с указанием ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах | Май2021 года | Арендаторы лесных участков (по согласованию) |
| 7 | Проводить пропаганду противопожарной безопасности лесных массивов средствами печати и местного радиовещания | Апрель2021 года | Районная газета «Знамя», Чамзинское участковое лесничество, противопожарная служба (по согласованию) |
| 8 | Заслушать на заседании чрезвычайной комиссии по чрезвычайным ситуациям Чамзинское участковое лесничество и противопожарную службу района, арендаторов лесных участков, глав городских и сельских поселений о выполнении мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на 2019 год | Май2021 года | Председатель КЧС и ОПБ при администрации Чамзинского муниципального района |

Приложение №3

к постановлению администрации
Чамзинского муниципального района
от 11.01.2021 г. №2

**ПЛАН**

**взаимодействия сил и средств, привлекаемых к тушению**

**лесных пожаров.**

В целях оперативного тушения крупных лесных пожаров на территории Чамзинского муниципального района и предупреждении их дальнейшего распространения в пожароопасный сезон Чамзинское участковое лесничество организует наблюдение за территорией лесных массивов.

**Схема взаимодействия при обнаружении пожаров.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Время готовности | Ответственные за исполнение |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО |
| Организует штаб по тушению лесных пожаров. Назначают руководителем тушения ответственного работника лесничества | 2,5ч | ГКУРМ«Березниковское территориальное лесничество» Куваев Е.В. (по согласованию) |
| Информирует администрацию района и КЧС и ОПБ района о возникновении пожара и необходимости привлечения дополнительных сил | По мере выявления | Чамзинское участковое лесничество, главы сельских администраций (по согласованию) |
| Указывает и обеспечивает проезд формирований к месту пожара с районов сбора | По мере выявления | Чамзинское участковое лесничество Ларькин А.В. (по согласованию) |
| Производит оплату работ по тушению лесных пожаров согласно тарифных ставок | По факту выполненных работ | ГАУРМ «Уметская ПХС» Киселев М.А. (по согласованию) |
| ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА |
| Организует привлечение пожарной техники и личный состав имеющейся в районе, а при необходимости республики | По мере поступления сигнала | Противопожарная служба районаМалышев И.В. (по согласованию) |
| ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ» |
| Обеспечивает выезд специальной медицинской помощи по месту тушения пожара, при необходимости организует сборы сандружины | 2часа | Медицинская служба района Мамаев Н.А. (по согласованию) |
| Обеспечивает питанием работающих на тушении лесного пожара | При необходимости Зчаса | Зав. отделом по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей Чамзинского муниципального района Белоус С.В. |

|  |
| --- |
|  СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА |
| Организует расследование виновных и обеспечивает поддержание общественного порядка | При поступлении сигнала | Служба охраны общественного порядка Силантьев В.И. (по согласованию) |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Чамзинского муниципального района
от 11.01.2021 г. №2

**ПЛАН**

привлечения к тушению лесных пожаров невоенизированных формирований и добровольных пожарных дружин, противопожарной техники и первичных средств пожаротушения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Лесохозяйственные формирования | Формирования службы ТП РС ЧС района |
|  | противо пожар. звенья кол-во человек | груз. автомаш шины | трак тора | плу ги | техника | противопожарная | меди цина |
|  |  |  |  |  | Населенный пункт | Террит сводн. команда, чел. | Груз, авто маши ны | Буль дозе ры | Трак тора | П/пожар отделе­ния | Бензо­воз | Мото помпы | Группа незамед лит. реагиро вания |
| п.Чамзинка Чамзинское участковое лесничество (по согласованию) | 6 |  |  |  | п.Чамзинка | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  | с.Наченалы  | 2 | 1 | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с.Медаево | 2 | 1 | - | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с.Б.Маресево | 2 | 1 | - | 1 |  |  |  |  |
| ММО МВД РФ «Чамзинский» (по согласованию) | Обеспечивает охрану общественного порядка в местах возникновения пожара |
| Чамзинский МЦТЭТ (по согласованию) | Обеспечивает бесперебойную связь |
| Пожарная часть ПСЧ-26 (по согласованию) | Обеспечивает противопожарные средства по своему плану |