**График**

подготовки и рассмотрения в 2023 году документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта консолидированного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – График)

| **№**  **п/п** | **Материалы и документы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок представления**  **(не позднее)** | **Куда представляется** | **Срок рассмотрения, утверждения, одобрения**  **(не позднее)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование планового реестра расходных обязательств бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2025 годов 6 (на бумажном носителе и в программном продукте) | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 03 мая | Министерство финансов Республики Мордовия | 1 июня |
| 2. | Информация по фонду оплаты труда муниципальных казенных учреждений и органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители, получатели средств бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 03 июля | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 6 июля |
| 3. | Формирование информации по фонду оплаты труда муниципальных казенных учреждений и органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с формами, утвержденными министерством финансов Республики Мордовия | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 6 июля | Министерство финансов Республики Мордовия | - |
| 4. | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  Методики (1 этап) | Экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 03 июля | Минэкономики Республики Мордовия |  |
| 5. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 03 июля | Госкомимущество Республики Мордовия | - |
| 6. | Прогноз средней заработной платы в экономике района:  -планируемая средняя заработная плата на 2023 год, на 2024 год, на 2025 год | Экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 03 июля | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района  Республики Мордовия | - |
| 7. | Предложения по отмене, принятию нормативных правовых актов, исключающих в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов расходование средств районного бюджета на мероприятия, не обеспеченные реальными источниками финансирования | Субъекты бюджетного планирования | 03 июля | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района  Республики Мордовия | - |
| 8. | Проект расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по ведомственной принадлежности в разрезе бюджетов: муниципальный район, городские и сельские поселения | Субъекты бюджетного планирования | 20 июля | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района  Республики Мордовия | - |
| 9. | Прогноз обязательных платежей в консолидированный бюджет Чамзинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе хозяйствующих субъектов по ведомственной принадлежности | Субъекты  бюджетного планирования | 03 июля | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | - |
| 10. | Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями, находящимися в ведении субъектов бюджетного планирования, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты  бюджетного планирования | 03 июля | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | - |
| 11. | Статистические и исходные данные, необходимые для расчетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты  бюджетного планирования | 03 июля | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | - |
| 12. | Проект ведомственной структуры расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с приложением материалов с расчетами и обоснованиями, динамикой производственных и сетевых показателей, а также пояснительной запиской | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 20 июля | Минфин  Республики Мордовия | 27 сентября |
| 13. | Прогноз поступления доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 8 июля | Минфин  Республики Мордовия | 21 сентября |
| 14. | Проекты муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, предполагаемых для реализации начиная с 2024 года, а также проекты изменений, вносимых в утвержденные муниципальные программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (в части продления срока действия и/или дополнения/исключения расходных обязательств Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, структурных элементов программы) | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 30 июля | Экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | - |
| 15. | Проекты решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций из бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, предполагаемых для реализации начиная с 2024 года, а также проекты изменений, вносимых в утвержденные решения о реализации бюджетных инвестиций из бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Главные распорядители средств бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.  Экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 30 июля | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | - |
| 16. | Обоснованные бюджетные заявки для финансирования муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 1 августа | Экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | - |
| 17. | Проекты нормативных правовых актов, утверждающих порядки (правила) предоставления из бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия мер социальной поддержки населению, субсидий юридическим лицам и социально – ориентированным некоммерческим организациям, и (или) о внесении изменений в них | Главные распорядители средств бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 15 августа | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | - |
| 18. | Проекты нормативных правовых актов, утверждающих методики распределения иных межбюджетных трансфертов, порядки (правила) предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и (или) о внесении изменений в них | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 15 августа | - | - |
| 19. | Сверка исходных данных для расчета иных межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 30 августа |  | 5 сентября |
| 20. | Прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по видам экономической деятельности в разрезе организаций для разработки прогноза социально-экономического развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (2 этап) | Экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 30 августа | Минэкономики Республики Мордовия  Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | - |
| 21. | Проекты муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, предполагаемых для реализации начиная с 2023 года, а также проекты изменений, вносимых в утвержденные муниципальные программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (в части продления срока действия и/или дополнения/исключения расходных обязательств Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, структурных элементов программы) | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 1 сентября | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 10 сентября |
| 22. | Проекты решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций из бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, предполагаемых для реализации начиная с 2023 года, а также проекты изменений, вносимых в утвержденные решения о реализации бюджетных инвестиций из бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Главные распорядители средств бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  Экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 15 сентября | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 20 сентября |
| 23. | Сверка исходных данных для определения и распределения межбюджетных трансфертов в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов для Чамзинского муниципального района. Распределение субвенций и межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Республики Мордовия, порядки (правила) предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия, и (или) о внесении изменений в них | Минфин  Республики Мордовия | 29 сентября | Субъекты бюджетного планирования | - |
| 24. | Сверка исходных данных получателей субсидий из бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 29 сентября | Субъекты бюджетного планирования | - |
| 25. | Проект прогноза социально-экономического развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Минэкономики Республики Мордовия | 29 сентября | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  Экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | - |
| 26. | Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 29 сентября | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 02 октября |
| 27. | Проект основных направлений долговой политики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 29 сентября | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 02 октября |
| 28. | Формирование доходов бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом прогнозируемого объема доходов и безвозмездных поступлений | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 19 октября | - | - |
| 29. | Корректировка проекта ведомственной структуры расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом прогнозируемого объема доходов и безвозмездных поступлений | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 20 октября | - | - |
| 30. | Формирование расходов бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом прогнозируемого объема доходов и безвозмездных поступлений | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 25 октября | - | - |
| 31. | Предварительные итоги и прогноз социально-экономического развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Экономическое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 1 ноября | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | - |
| 32. | Определение перечня и кодов целевых статей расходов районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 10 ноября | - | - |
| 33. | Проект решения о бюджете Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2. БК РФ | Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 10 ноября | Глава Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 14 ноября |
| 34. | Проект решения о бюджете Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2. БК РФ | Глава Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 15 ноября | Совет депутатов Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 29 декабря |

Республика Мордовия

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2023г. № 343

р.п. Чамзинка

**О графике разработки в 2023 году проекта бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия, утвержденным решением Совета депутатов Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 25.04.2016 №302, Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый график разработки в 2023 году проекта бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
2. Структурным подразделениям Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, муниципальным казенным и бюджетным учреждениям Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, учредителем которых является Администрация Чамзинская Чамзинского муниципального района Республики Мордовия предоставлять информацию согласно графику разработки в 2023 году проекта бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района предоставлять информацию согласно графику разработки в 2023 году проекта бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 3 мая 2023 года.

И.о.Главы Чамзинского

муниципального района

Республики Мордовия А.Ю. Тюрякин