**Отчет за 2022 год**

по Планумероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в

Чамзинском муниципальном районе,

утвержденный Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 30.12.2021года № 796

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | наименование товарного рынка | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | отчет о достижении (причины невыполнения) |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| **1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:повышение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 6 лет | 67,5 | 69 | 67,6 | 73,3 | 73,4 | 73,4 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия:продолжать развивать вариативные формы представления услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | Система дошкольного образования района представлена 4 дошкольными организациями: Детский сад «Планета детства», который объединяет 8 структурных подразделений и 3 сельских детских сада. На базе Медаевской школы функционирует дошкольная группа. Дошкольным образованием охвачено 1149 детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Общее количество групп в детских садах – 65. Средняя наполняемость групп по району составила 17 человек. Доступность дошкольного образования в районе составляет 100 %. . |
| **2** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:1. Предоставление равных возможностей организациям различных форм собственности и ведомственной принадлежности в реализации образовательных услуг за счет сертификата дополнительного образования через АИС ПФДО | - | - | 74 | 74 | 75 | 80 | Показатель выполнен за счет активизации работы по предоставлению равных возможностей организациям различных форм собственности и ведомственной принадлежности в реализации образовательных услуг за счет сертификата дополнительного образования через АИС ПФДО |
|  | наименование мероприятия:1. актуализация нормативного правового акта о распространении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;2. обеспечение равного доступа образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств) |  |  |  |  |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Чамзинского муниципального района автономной некоммерческой организации  «Школьная спортивная лига» в целях финансового обеспечения реализации Проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в Чамзинском муниципальном районе.Договор об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках  системы персонифицированного финансирования Чамзинского муниципального района РМ  между АНО «Школьная спортивная лига» и МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ЦДТ»  Обеспечен равный доступ образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. По постановлению Чамзинского муниципального района № 949 от 0.12.2022г. Объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей на 2023год |
| **3** | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха), в общей численности детей этой категории проживающих на территории Чамзинского муниципального района, процентов | 30 | 30,7 | 31 | - | 31 | 31,2 |  В 2022 году численность детей, получивших путевки от ГКУ «Социальная защита населения» составило 64 ребенка. На муниципальном уровне детей численность детей в лагерях составила 1002 ребенка. Целевой показатель « Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет отдохнувших в 2022 году в общей численности детей этой категории, проживающих в районе» составил 31,1%.. |
|  | наименование мероприятия:1.размещение в открытом доступе информации, в том числе перечня актуальных нормативно-правовых актов по вопросам организации предоставления детского отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления, на официальном сайте органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района;2.осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  Информация о предоставлении летнего отдыха и оздоровления детей размещена на сайтах образовательных организаций Чамзинкого муниципального района;перечень актуальных нормативно-правовых актов по вопросам организации предоставления детского отдыха и оздоровления детей размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района.  В летних оздоровительных лагерях были разработаны и реализованы дополнительные общеразвивающие программы.  |
| **4**. | **Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:доля детей с ограниченными возможностямиздоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), получающихуслуги диагностики, социализациии реабилитации, в общей численностидетей с ограниченными возможностямиздоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в районе с 2019 года на базе структурного подразделения «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» продолжил работу «Консультационный межрайонный центр оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющие детей Атяшевского, Большеберезнековского, Дубёнского, Чамзинского районов». С января по декабрь 2022 года центром оказано 110 консультативных услуг. После полученных консультаций родители дают положительную оценку о работе Консультационного центра, отмечают его важность в выработке единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи. |
|  | наименование мероприятия:1. оказание методической, консультативной помощи образовательным организациям, оказывающим услугипсихолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями;2. Оказание ранней помощи детям и их семьям |  |  |  |  |  |  |  Оказание ранней консультативной помощи осуществляется на безвозмездной основе.  |
| **5** | **Рынок медицинских услуг** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:доля медицинских организаций частной системы здравоохранения,в общем количестве организаций здравоохранения, расположенных на территории Чамзинского муниципального района, процентов | - | - | 80 | 80 | 83,3 | 83,3 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия:1.оказание содействия предприятиям малого и среднего бизнеса в открытие организаций по оказанию медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  В течении 2022 года проводилась работа по оповещению населения района о существующих мерах поддержки на открытие и развитие своего дела. в 2022 году зарегистрировалась в п. Чамзинка медицинская лаборатория LabQuest |
|  | 2.расширение спектра медицинских услуг, оказывающих медицинскими организациями района |  |  |  |  |  |  | Комсомольская ЦРБ активно участвует в реализации федерального национального проекта «Здравоохранение». В 2022 г. в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в частности для приобретения оборудования для оснащения офтальмологического кабинета охраны зрения»» было освоено 2,0 млн. рублейВ 2022 г. в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» продолжается реализация мероприятия по организации работы центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская центральная районная больница». |
| **6** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:оказание содействия предприятиям малого и среднего бизнеса в открытие аптек и аптечных пунктов по розничной торговле лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 78,6 | 78,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия:мониторинг свободных торговых площадей на территории городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  Новых субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в данной сфере за 2022 год не зарегистрировано. Мониторинг свободных торговых площадей на территории городского и сельских поселений проводился. |
| **7** | **Рынок социальных услуг** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов | 300 | 320 | 320 | 392 | 380 | 387 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия:обеспечение возможности участия в оказании социальных услуг негосударственных организаций |  |  |  |  |  |  |  Новых организаций, зарегистрированных в оказании социальных услуг негосударственных организаций, за 2022 год не имеется. Оказание информационной поддержки населению для увеличения численности населения Чамзинского муниципального района с ограниченными возможностями, получающихуслуги диагностики, социализациии реабилитации.  |
| **8** | **Рынок ритуальных услуг** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия:обеспечение возможности участия в оказании ритуальных услуг частных организаций |  |  |  |  |  |  | Предоставлением ритуальных услуг населению Чамзинского муниципального района заняты 4 организации частной формы собственности, все зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, из них 2 индивидуальных предпринимателя расположены в.п.Комсомольский, 2- в п.Чамзинка*.* Наличие специальной техники и транспортных единиц, ритуальной атрибутики, наличие бригад работников для выполнения работ и процедур позволяют оказывать полный комплекс ритуальных услуг. Один предприниматель из 4-х Уровень развития конкуренции на рынке ритуальных услуг высокий.  |
| **9** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Показатель выполнен За счет субсидий дорожного фонда выполнен капитальный ремонт проездов к 4-м МКД в р.п. Чамзинка на сумму 3716,817 тыс. рублей и в р.п. Комсомольский выполнены работы по капитальному ремонту проездов к 1-му МКД и проезд по ул. Коммунистическая на общую сумму 8247,280 тыс. рублей. В 2022 году обустроены детские площадки в р.п. Комсомольский (Микро-2, д. 41, д. 36, ул. Театральная) на сумму 1 176,714 тыс.рублей и в р.п. Чамзинка (Микро-6, д. 22, ул. Горячкина, д. 10) на сумму 334,3 тыс. рублей.В 2022 году городское поселение Комсомольский приняло участие в реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Запланированные мероприятия полностью завершены. В п.Комсомольский была определена общественная территория для благоустройства. Большую помощь в организации рейтингового голосования оказали волонтеры. Администрация Комсомольского городского поселения защитила свою заявку в конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Республики Мордовия на 2023 год на получение субсидий из федерального и республиканского бюджетов на благоустройство этого объекта и разработала ПСД по благоустройству общественной территории в р.п. Комсомольский «Капитальный ремонт Парка отдыха в Микрорайоне 1 Чамзинского муниципального района». |
|  | наименование мероприятия:1.ведение информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке |  |  |  |  |  |  | Комсольским и Чамзинским городским поселением ведется реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды. |
|  | 2.проведение совместных совещаний, круглых столов с участием общественности, муниципальной организации осуществляющей деятельность в сфере благоустройства. В рамках Федерального проекта «Жилье и городская среда» проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  Проведение 10 совместных совещаний, круглых столов с участием общественности, муниципальной организации осуществляющей деятельность в сфере благоустройства. В рамках Федерального проекта «Жилье и городская среда» проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства. |
| **10** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:доля по перевозке пассажиров автомобильным транспортом помуниципальным маршрутам регулярныхперевозок (городской транспорт), заисключением городского наземногоэлектрического транспорта, оказанных(выполненных) организациями частнойформы собственности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Транспортные услуги по регулярным перевозкам пассажиров на территории Чамзинского района оказывают 2 перевозчика: ООО «Континент», ИП Родина А.В. Автопарк насчитывает 20 единиц автотранспортных средств. Все автотранспортные средств оснащены валидаторами-оборудова-нием, позволяющим использование платежных карт при оплате проезда. По рекомендации Минстроя РМ, 6 транспортных средств оснащены видео-камера-ми. За период январь-декабрь 2022 г. по социальной карте оплачено 503 187 поездок, по банковской карте оплачено 130 577 поездок. Доля безналичной платы пассажироперевозок составляет 85,3 %. В Чамзинском районе на обслуживании перевозчиков автомобильным транспортом 17 внутрирайонных маршрутов и один пригородный маршрут: Чамзинка-Саранск. С 1 апреля 2021 года по настоящий день все маршруты пассажирского транспорта имеют возможность безналичного способа оплаты проезда. |
|  | наименование мероприятия:1 Повышение количества и качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |  |  | Проводятся следующие мероприятия: обновляется парк автомобильного транспорта, выросла доля безналичной оплаты пассажироперевозок , проводится работа об информированию граждан о новых маршрутах и расписанию перевозок через сайт администрации и социальные страницы в соц. сетях |
| **11** | **Рынок промышленности и строительных материалов**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя: рост числа строительных предприятий частной формы собственности, оказывающие строительные услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  Показатель выполнен. В сфере жилищного строительства района работают только частные организации. |
|  | наименование мероприятия:1.содействие в создании благоприятных условий  |  |  |  |  |  |  |  В течении 2022 года все виды государственной поддержки, также и по линии Соцзащиты населения, консультативная поддержка и др. способствовали созданию благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке предоставления строительных услуг |
|  | 2 Проведение ежемесячного, ежеквартального и годового анализа показателя «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг» | 14310 | 14604 | 16364,44 | 19041 | 19082 | 19168 | В 2022 году в Чамзинском районе отгружено промышленной продукции в на сумму 32,6 млн. рублей, в том числе продукции промышлености стройматериалов на 19,0 руб.,что составляет 58% от районного объема отгрузки. В Чамзинском районе наблюдается стабильный рост объемов строительства, в том числе жилищного. Постоянно возрастающий объем строительных работ требует развития отрасли строительных материалов. На 2022 год доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем объёме промышленности стройматериалов составляет 100%. |
| **12** | **Рынок семеноводства** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя: объема реализации семян сельхозпредприятием | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |  Показатель выполнен. Рынок семеноводства Чамзинскогорайона представляет ООО «Калиновское». Сельхозпредприятие входит в Независимый Союз селекционеров и семеноводов, производит семена зерновых, зернобобовых и масличных культур. Имеет 2 зерносушильных и 2 зерноочистительных комплекса. В 2021 году приобретено весовое хозяйство – электронные весы, оборудование для фасовки семян в Биг Бэги, В 2023 г. планируется строительство зерносклада. 2021 году планировалось реализовать сельхозпредприятиям 3,0 тыс. тонн семян, реализовано – 5,3 тыс. тонн*.* Конкуренция на рынке семеноводства среди предприятий Чамзинского района по состоянию на 01.01.2022г. отсутствует, ООО «Калиновское» влияет на рост уровня конкуренции на рынке семеноводства в Республике Мордовия.  |
|  | наименование мероприятия: Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке семян |  |  |  |  |  |  | В течение 2022 года все виды государственной поддержки, также и по линии Соцзащиты населения, консультативная поддержка и др. способствовали созданию благоприятных условий функционирования хозяйствующих |
| **13** | **Рынок производства и переработки молока**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:рост производства молока в общественном секторе, тонн | 23450 | 25998 | 23693 | 26093 | 26439 | 25737 |  Показатель не выполнен. Снижение по поголовью КРС произошло за счет ООО «Садовод» (-65 голов), ООО «Хорошее дело» (-314голов), КФХ «Аношкин В.Н» (-130 голов, в связи с реорганизацией). |
|  | наименование мероприятия:1.содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства молока и способствующих развитию конкурентных отношений |  |  |  |  |  |  |  Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, которая осуществляется в рамках Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей направлена на повышение производства молока и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства. |
|  | 2.изыскание внутренних резервов повышения валового производства молока |  |  |  |  |  |  |  1.Увеличение поголовья коров ИП КФх Ховатов А.Э.2.Повышение продуктивности молочных коров.  |
| **14** | **Рынок розничной торговли** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:Количество совместно проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Показатель выполнен. |
|  | наименование мероприятия:1.оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на данном рынке |  |  | - | 7 | 8 | 12 |  В 2022 году с субъектами МСП, проводилась работа по оказанию организационно-методической и информационно-консультативной помощи.  |
| **15** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование показателя:Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. В течении года осуществлялось проведение мониторинга количества автомобильных заправочных станций, их оснащенности необходимой инфраструктурой |
|  | Проведение ежемесячного, ежеквартального и годового анализа показателя объёма оборота розничной торговли по АЗС, расположенных на территории района | 476,1 | 421,3 | 518,4 | 370 | 407 | 341,9 |  В течении года проводился мониторинг цен на ГСМ по трем автозаправочным станциям района, а также мониторинг их оснащенности необходимой инфраструктурой.  |
| Глава 2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Чамзинском муниципальном районе  |
| **Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 1 | наименование мероприятия:1.количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших «муниципальную» государственную поддержку, единиц |  |  |  |  | 45 | 46 |  За 2022 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультационной помощью в Администрацию Чамзинского муниципального района составило 48 ед. Показатель выполнен106,7%.  |
| 2 | 2.содействие в участие предпринимателей в республиканских, районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) |  |  |  |  | 125 | 138 |  В онлайн формате и очно 138 предпринимателей района приняли участие в республиканских и районных семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности. Показатель выполнен на 110,4%.В ноябре отчетного года проведено расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства района, с приглашением молодых людей. Предприниматели делились опытом работы. На совещание были приглашены представители ФНС, банков, специалисты «Корпорации развития Республики Мордовия». Были рассмотрены вопросы участия молодых людей в грантах.  В течении 2022 годасрочная информации для предпринимателей (объявления, информация налоговой службы, статистики и т.д.) направлялась на электронные адреса предпринимателей и производилась рассылка с помощью мессенджеров Ватсап и Вайбер. |
| **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** |
| 3 | наименование мероприятия:достижение экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок |  |  |  |  | 1 | 1,5 | По результатам осуществления закупок в 2022 году заключения контрактов экономия составила 1,5%. Объем закупок, осуществленных в 2022 году, составил 739 690 280,72 рублей.на участие в закупках было подано в среднем 2 заявки, из них к участию в закупке было допущено 96 %.в 2022 году наиболее распространенными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является электронный аукцион 100% в количественном и 100 % в стоимостном выражении;В отчетном периоде заказчиками было размещено 1 извещения об осуществлении совместных закупок (на общую сумму 881 534 рублей (1,19% от общего стоимостного объема извещений, размещенных в отчетном периоде). |
| **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** |
| 4 | наименование мероприятия:1.оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сайт органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района в сети «Интернет», о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», оказываемых на территории Чамзинского муниципального района, в МФЦ, о возможности, способах и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  | 70 | 70 |  Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила за 2022 год 70 процентов.В течении 2022 года вся информация, касающаяся предпринимательской деятельности, направлялась субъектам МСМП на электронные адреса и социальные сети. |
| 5 | 2. проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  В течении 2022 года была проведена оценка регулирующего воздействия 5 проектов нормативно-правовых актов.  |
| 6 |  3.анализ и доработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление приоритетных услуг, с целью оптимизации порядка предоставления данных услуг в электронном виде |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг в 2022 году составила 5 минуты. |
| 7 | 4.содействие в проведении мониторинга на предмет наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности Чамзинского муниципального района удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг за 2022 год составил 100 процентов |
| **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** |
| 8 | наименование мероприятия:1.предоставление в аренду муниципального имущества |  |  |  |  | 13,5 | 2153,2 | прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за 2022 год составил 2178,9 тыс. руб. |
| 9 | 3.увеличение поступления доходов за счет предоставления в собственность или в аренду земельных участков, образованных из невостребованных земельных долей |  |  |  |  | 500 | -1815,7 |  прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду или предоставления в собственность земельных участков из невостребованных земельных долей в 2022 году составил 1674,2 тыс. руб. Причиной снижения к уровню прошлого года произошло в связи с выкупом двух земельных участков. В связи с тем была погашена задолженность по арендным платежам. |
| **Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки** |
| 10 | наименование мероприятия:включение мероприятий, направленных на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки в Планы мероприятий («дорожные карты») по развитию конкуренции по направлениям деятельности;их реализация |  |  |  |  | создание равных условий доступа участникам на товарные рынки, хозяйствующие субъекты находятся в равном положении |  |  В течении 2022 года всем хозяйствующим субъектам были созданы равные условия для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки по направлениям деятельности.  |
| **11** | **Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества** |
| 12 | наименование мероприятия:осуществление контроля за целевым использованием муниципальных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  | использование по назначению объектов недвижимого имущества |  |  Осуществляется контроль за целевым использованием муниципальных объектов недвижимого имущества |
| **13** | **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Республики Мордовия и имуществе, находящимся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества и предоставлении его во владении и (или) пользование, а также ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности РМ и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»** |
| 14 | наименование мероприятия:размещение сведений об имуществе, находящемся в собственности Чамзинского муниципального района в собственности сельских и городского поселений Чамзинского муниципального района, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, в сети Интернет на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района |  |  |  |  | достоверность информации, ее открытость и доступность |  |  Сведения об имуществе, находящемся в собственности Чамзинского муниципального района в собственности, сельских и городского поселений Чамзинского муниципального района, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, размещены в сети Интернет на официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района. |  |
| **Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства** |
| 15 | наименование мероприятия:предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство |  |  |  |  | установление порядка действий при получении муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, сокращение сроков прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения |  | В течении 2022 года в Чамзинском муниципальном района выдано: разрешения на строительство — 26разрешения на ввод в эксплуатацию — 28уведомления о планируемом строительстве — 37уведомления о соответствии построенного — 34ГПЗУ — 20 |
| **Мероприятия, направленные на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов** |
| 16 | наименование мероприятия:проведение открытых опросов предпринимателей в целях определения спроса/потребности в предоставлении мест под размещение нестационарных и мобильных торговых объектов;утверждение актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов |  |  |  |  | увеличено количество нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году |  |  В 2022 году изучался спрос/ потребность в предоставлении мест под размещение нестационарных и мобильных торговых объектов.Без проведения аукциона за 2022год было согласовано 6 заявлений (4 по рп.Комсомольский и 2 по рп. Чамзинка) на предоставление мест по торговли натуральных сосен, ритуальных принадлежностей, живых цветов. |
| **Иные системные мероприятия** |
| 17 | наименование мероприятия:1.обеспечение регулярного размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района информации о развитии конкуренции, в том числе о результатах реализации Плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции в Чамзинском муниципальном районе на 2022-2025 годы |  |  |  |  | размещение актуальной информации о результатах реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции в Чамзинском муниципальном районе на 2022-2025 годы |  |  Регулярно в течении 2022 года на официальном сайте органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района размещалась информация о развитии конкуренции. Также отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции в Чамзинском муниципальном районе на 2022-2025 годы буде размещен до 1 февраля 2023 года.  |
| 18 | 2.приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  | приватизация либо перепрофилирование муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  В 2022 году согласно Плану-программе приватизации муниципального имущества, утвержденному решением Совета депутатов района, нами продано путем проведения открытого аукциона в электронной форме два объекта недвижимости. |
| 19 | 3.разработка и утверждение плана по реализации мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  |  |  |  | наличие плана по реализации мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы  |  |  Дорожная карта по содействию развитию конкуренции в Чамзинском муниципальном районе утверждена Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 30.12.2021года №796 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Чамзинском муниципальном районе на 2022-2025 годы». |
| 20 | 4.актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции  |  |  |  |  | актуализирован План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  |  Постановление Администрации Чамзинского муниципального района от 30.12.2021года №796«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в Чамзинском муниципальном районе на 2022-2025 годы»  |
| 21 | 6.проведение мониторинга: цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. №530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения", а также проведение оценки факторов, способных оказать влияние на такие цены (например, изменение стоимости топлива, электрической энергии, основного сырья в пищевом производстве, аренды и т.п.);логистических возможностей субъекта Российской Федерации с учетом логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих с ним общие территориальные границы, включающий сбор и анализ данных об обеспеченности его транспортной инфраструктурой, времени и объеме ее пропускной способности, существующих транспортных хабах и потенциале создания новых, а также о сервисной и сопутствующей инфраструктуре, необходимой как для транспортных средств, так и для работников, задействованных в этом сегменте, включая наличие стабильной подвижной радиотелефонной связи на удаленных дорогах |  |  |  |  | ежегодно организовано проведение мониторингов |  |  В течение 2022 года еженедельно по вторникам, управлением экономического анализа и прогнозирования района проводился мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. №530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения". В течение года проводились рейды на предмет необоснованного роста цен по магазинам индивидуальных предпринимателей на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. |
| 22. | 7.обеспечение организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) |  |  |  |  | количество нарушений антимонопольного законодательства не выявлено |  |  На официальном сайте Администрации Чамзинского муниципального района размещена информации о функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса).  Постановление администрации от 02.07.2019г. №497 Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Чамзинского муниципального района..  . |
| 23. | 8.проведение обучающих мероприятий и тренингов для сотрудников органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |  | организованы и проведены обучающие мероприятия |  |  26.07.2022г. для заинтересованных участников проведен обучающий семинар по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата непосредственно сотрудниками администрации Чамзинского муниципального района  |
| 24. | 9.подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам состояния и развития конкуренции в Чамзинском муниципальном районе, в том числе:ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды в Чамзинском муниципальном районе |  |  |  |  | материалы подготовлены и направлены в установленные сроки |  |  В течении 2022 года, не реже 1 раз в квартал готовился информационно-аналитический материал по вопросам состояния и развития конкуренции в Чамзинском муниципальном районе. По итогам 2022 года готовится ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды в Чамзинском муниципальном районе.  |
| 25. | 10.обеспечение исполнения мероприятий, оказывающих влияние на состояние конкуренции, предусмотренных Планом мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в на 2022-2025 годы |  |  |  |  | обеспечено исполнение мероприятий |  |  Материалы подготовлены и направлены в установленные сроки. |